关于11月份学校重点工作及各单位工作计划完成情况的通报

各单位：

根据学校11月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各单位工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020版人才培养方案修订进度推进工作 | 教务处、各系 | 已完成 |  |
| 2 | 弹性学制人才培养方案制定工作 | 教务处、各系 | 已完成 |  |
| 3 | 创文工作 | 各单位 | 未完成 | 襄阳市创文时间由11月份推迟至12月份 |
| 4 | 安全排查工作（学生心理安全排查、消防安全排查） | 学工处、保卫处、各系 | 已完成 |  |
| 5 | 第二批扩招的组织工作 | 教务处、招生处、后勤管理处、保卫处 | 已完成 |  |

二、各单位工作完成情况通报

1.完成单位：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教学质量评估中心、学工处、人事处、科技处、招生就业处、产学融合与对外合作办公室、计划财务处、保卫处、后勤管理处、招投标中心、审计处、基建处、外语系、经管系、机械系、艺术与传媒系、建工系、电信系。

2.未完成单位及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 教务处 | 启动教学团队建设 | 因与教研立项、结项工作时间冲突，此项工作延至12月份进行 |
| 公共课部与文法系 | 组队参加湖北省大学生定向越野比赛 | 因组委会推迟比赛时间，此项工作延至12月份进行 |

学校办公室                 党群工作部

2019年11月30日